| СОГЛАСОВАНО Проректор по непрерывному образованию ПГГПУ ______________ (Н. А. Красноборова) |  | СОГЛАСОВАНО Научный руководитель _________________ ( И.Г.Никитин) |  | УТВЕРЖДАЮ и.о. директора МАОУ «СОШ №102» г.Перми __________________ (В.Н.Максимова) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Календарный план мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО на 2019 г.

МАОУ СОШ №102 с углубленным изучением отдельных предметов г. Перми

1. Предмет договора: Реализация инновационного проекта, направленного на развитие системы образования Пермского края по теме «Технология информационно-познавательной деятельности как инструмент развития уникальной школы «Петролеум +».

2. Цель проекта: открытое образовательное пространство, в котором созданы благоприятные условия для формирования личности продуктивного типа на основе усвоения ею контекста современного высокотехнологичного производства, стимулирующее благоприятное протекание у школьников процессов их профессионального и социального самоопределения

3. Задачи на 2019 г.

1) Увеличить в образовательном процессе ОО долю профессиональных проб и образовательных событий, способствующих развитию готовности к профессиональному самоопределению и технологического мышления.

2) Способствовать повышению проблемности и технологичности образовательной деятельности за счет алгоритмизации процессов и дальнейшего использования проблемных заданий.

3) Разработать аспекты проблем развития готовности к профессиональному самоопределению и технологического мышления в индивидуальной проектно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся ОО.

4) Расширить сетевое взаимодействие и увеличить количество школ-партнеров по теме проекта.

5) Обобщить и презентовать опыт работы ЦИО в форме образовательных модулей, открытых мероприятий, публикаций, сборников дидактических материалов.

Срок реализации: до 10 ноября 2019 г.

| № п/п | Название мероприятия | Описание мероприятия | Результат | Дата (период) выполнения | Организатор мероприятия | Категория участников | Ответственный от ЦИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО |
| 1. | Формирование в образовательной организации нормативных правовых условий системной инновационной деятельности | Разработка нормативных документов для реализации системной инновационной деятельности на уровне образовательной организации | Приказы и распоряжения о создании рабочих групп, утверждении плана работы ЦИО, Положений и программ мероприятий, программ дистанционных курсов | До 01.03.2019 | ЦИО | Рабочая группа | Иванова С.Н. |
| Направление 2. Организационное обеспечение инновационной деятельности |
| 2. | Установочное совещание Университетского округа ПГГПУ | Презентация основных приоритетов развития образования края и направлений деятельности Округа | Информация для планирования работы ЦИО | 29.01.2019 | ПГГПУ | Никитин И.Г., Иванова С.Н., Исаков А.В. | Иванова С.Н. |
| 3. | Планирование деятельности ЦИО на основе общего плана Округа | Создание плана работы ЦИО, согласование с научным консультантом и руководителем ОО. | План работы на 2019 год | 10.02.2019 | ЦИО | Иванова С.Н., Никитин И.Г. | Иванова С.Н. |
| 4. | Подписание договора о совместной деятельности ПГГПУ - ЦИО | Согласование договора и технического задания | Договор о совместной образовательной деятельности ПГГПУ -ЦИО | 26.02.2019- 27.02.2019 | ПГГПУ, ЦИО | Максимова В.Н. | Иванова С.Н. |
| 5. | Коллегиальное решение задач округа | Участие в заседаниях округа, онлайн совещаниях | Согласование задач и планов деятельности | 01.03.2019- 31.10.2019 | ПГГПУ | Иванова С.Н., Исаков А.В. | Иванова С.Н. |
|  |  | Выездной семинар для руководителей ЦИО | Обмен опытом, коррекция деятельности | 24.08.2019 | ПГГПУ | Иванова С.Н., Исаков А.В. | Иванова С.Н. |
| 6. | Отчетная деятельность ЦИО | Ведение раздела ЦИО на сайте ОО | Информация о мероприях | 01.03.2019- 31.10.2019 | ЦИО | Ищенко Р.В. | Иванова С.Н. |
|  |  | Формирование пакета отчётных документов согласно техническому заданию ЦИО | Сдача без замечаний | 12.11.2019 – 13.11.2019 | ПГГПУ | Иванова С.Н. | Иванова С.Н. |
| Направление 3. Методическое обеспечение инновационной деятельности |
| 7. | Реализация 2 этапа проекта «Технология информационно-познавательной деятельности как инструмент развития уникальной школы «Петролеум +»» | Реализация задач деятельности ЦИО на 2 этапе реализации проекта | Продукты деятельности: программно-методические, дидактические материалы, исследовательские работы, реализованные проекты, вебинары, модульные курсы | 01.03.2019- 31.09.2019 | ЦИО | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
|  |  | Научно-методическое сопровождение педагогов ЦИО | Консультации, научно-методические семинары | 01.03.2019- 31.09.2019 | ЦИО | Педагоги ЦИО | Никитин И.Г. |
|  |  | Сетевое партнерство | Договоры о сотрудничестве, совместная деятельность по теме проекта | 01.03.2019- 31.10.2019 | ОО-партнеры | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
| 8. | Повышение профессионального мастерства педагогических кадров ЦИО | Участие в олимпиаде учителей начальных классов | Сертификат участника | 01.10.2019 | ПГГПУ | Учителя начальных классов ЦИО | Тетерина С.В. |
|  |  | Участие в олимпиаде учителей физики | Сертификат участника | 15.02.2019 – 16.03.2019 | ПГГПУ | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
|  |  | Участие в олимпиаде учителей математики | Сертификат участника | 16.03.2019 | ПГГПУ | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
|  |  | Участие в конкурсе методических разработок | Сертификат участника , диплом призера | 01.06.2019 | ПГГПУ | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
| Направление 4. Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов ЦИО |
| 9. | Конкурс реализованных проектов педагогов ЦИО | Участие педагогов в конкурсе исследовательских проектов | Исследовательские проекты педагогов ЦИО | 01.02.2019 | ПГГПУ | педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
| 10. | Конкурс электронных сборников методических материалов ЦИО | Подготовка сборника материалов ЦИО | Сертификат участника | 01.03.2019 | ПГГПУ | педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
| 11. | Конкурс научно-методических статей,отражающих практические и исследовательские результаты педагогов ЦИО | Участие педагогов в конкурсе | Сертификат участника, диплом победителя | 01.06.2019 | ПГГПУ | педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
| 12. | Профессиональное развитие педагогов ЦИО | Участие в профессионально- педагогических площадках | Повышение квалификации педагогов по темам работы | 01.03.2019 02.06.2019 21.09.2019 23.11.2019 | ПГГПУ | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
|  |  | Участие в семинарах по актуальным проблемам образования | Повышение квалификации педагогов | 01.03.2019 – 01.11.2019 | ПГГПУ | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
|  |  | Участие в мероприятиях ЦИО округа ПГГПУ | Сертификаты, методические продукты | 01.03.2019- 01.11.2019 | ЦИО университетского округа | Педагоги ЦИО | Иванова С.Н. |
| Направление 5. Освещение инновационных педагогических практик в публикациях, печатных изданиях, СМИ |
| 13. | Распространение инновационного опыта педагогов через публикационную активность | Публикации в Пермском педагогическом журнале | Статьи педагогов ЦИО и Сетевых партнёров по теме «Развитие готовности к профессиональному самоопределению средствами информационно-познавательной деятельности | 01.06.2019 – 01.09.2019 | ЦИО | педагоги ЦИО, педагоги сетевых ОО, Никитин И.Г. | Иванова С.Н. |
|  |  | Издание электронного сборника научно-методических материалов участников реализации проекта | Электронный сборник научно-методических материалов с описанием результативных форм организации информационно-познавательной деятельности, способствующей развитию технологического мышления и готовности к профессиональному самоопределению | 01.10.2019 - 01.11.2019 | ЦИО | педагоги ЦИО, сетевые партнеры | Иванова С.Н., Ищенко Р.В. |
| Направление 6. Трансляция успешных педагогических практик в рамках системы повышения квалификации |
| 14. | День ЦИО | Презентация результативных форм организации ИПД, способствующих развитию ГПС | Популяризация работы ЦИО, формирование круга сетевых партнеров | 26.08.2019 | ЦИО | Педагоги школ г.Перми и Пермского края | Иванова С.Н., Исаков А.В. |
| 15. | Конкурс педагогических разработок «ПРОФИнфо» | Презентация результативных форм организации ИПД, способствующих развитию ТМ и ГПС обучающихся | Сборник разработок | 01.09.2019 – 31.09.2019 | ЦИО | Педагоги школ г.Перми и Пермского края | Иванова С.Н. |
| 16. | Дистанционный образовательный модуль МАОУ СОШ №102 г.Перми по программам «Профессиональные пробы как инструмент развития готовности к профессиональному самоопределению» или «Проблемные задания как инструмент развития технологического мышления» | Разработка и реализация содержания программы модульных курсов с использованием интерактивных, электронных, в том числе дистанционных форм обучения | Модульная программа курсов на сайте ДО ПГГПУ | 10.09.2019 – 01.11.2019 | ЦИО | Педагоги школ г.Перми и Пермского края | Иванова С.Н., Исаков А.В., Никитин И.Г. |
| Направление 7. Формирование исследовательских навыков обучающихся ЦИО |
| 17. | Конкурс идей исследовательских проектов обучающихся | Участие обучающихся в конкурсе идей исследовательских проектов | Идеи исследовательских проектов обучающихся | 01.06.2019 | ПГГПУ | обучающиеся ЦИО | Иванова С.Н. |
| 18. | Конкурсы ЦИО, направленные на отработку и демонстрацию технологического мышления, информационно-познавательной деятельности, а также способствующие формированию ГПС | Зимние математические игры | Сертификат участника, диплом победителя | 16-17.02.2019 | ЦИО | Обучающиеся ОО г.Перми и Пермского края | Мокрушина О.Г. |
|  |  | Дистационный конкурс творческих работ оббучающихся 5-9 классов «Лето с книгой» | Сертификат участника, диплом победителя | 25.08.2019 | ЦИО | Обучающиеся ОО г.Перми и Пермского края | Полуянова Л.Е. |
|  |  | Краевая конференция проектно-исследовательских работ обучающихся 5-8 классов «КЮИ: клуб юных исследователей» | Сертификат участника, диплом победителя | 01.10.2019 – 01.11.2019 | ЦИО | Обучающиеся ОО г.Перми и Пермского края | Коровников А.Н. |
|  |  | Конкурс Переводчиков для учащихся 5-11 классов | Сертификат участника, диплом победителя | 10.10.2019 – 30.10.2019 | ЦИО | Обучающиеся ОО г.Перми и Пермского края | Юсупова Н.Р. |
|  |  | Игра для обучающихся 8-9 классов «Юный естествоиспытатеть» | Сертификат участника, диплом победителя | 10.11.2019, 10.12.2019 | ЦИО | Обучающиеся ОО г.Перми и Пермского края | Исаков А.В. |
| 19. | Организация сетевого взаимодействия с ОО по профессиональным пробам для обучающихся | Профессиональные пробы очно-заочного характера по деятельностям «Лаборант хим.анализа», «Технический английский язык» | Расширение круга участников лабораторий и модульных курсов | 01.03.2019 – 01.05.2019 | ЦИО | Обучающиеся ОО г.Перми и Пермского края | Исаков А.В. |